## Burn-Down-Chart
Scrum - Burn-Down-Chart
Diagrammtitel |  | Sprint 01 - Burn-Down
Periodeneinheiten |  | Arbeitstage
geplante Anzahl Perioden |  | 20
Einheit geplanter Aufwand |  | Story Points
ursprünglich geplanter Aufwand (Story Points) Gesamt: |  | 1100
geplanter Aufwand pro Periode |  | 55
Periode | Bemerkung | noch zu erbringender Aufwand
|  | Schätzung neu (Ende Periode) | ursprünglicher Plan
0 |  | 1100 | 1100
1 |  | 1000 | 1045
2 |  | 950 | 990
3 |  | 700 | 935
4 |  | 700 | 880
5 |  | 700 | 825
6 |  | 700 | 770
7 |  | 700 | 715
8 |  | 0 | 660
9 |  |  | 605
10 |  |  | 550
11 |  |  | 495
12 |  |  | 440
13 |  |  | 385
14 |  |  | 330
15 |  |  | 275
16 |  |  | 220
17 |  |  | 165
18 |  |  | 110
19 |  |  | 55
20 |  |  | 0