## Burn-Down-Chart
Scrum - Burn-Down-Chart mit Korridor
Diagrammtitel |  | Sprint 01 - Burn-Down
Periodeneinheiten |  | Arbeitstage
geplante Anzahl Perioden |  | 10
Einheit geplanter Aufwand |  | Story Points
ursprünglich geplanter Aufwand (Story Points) Gesamt: |  | 1100
geplanter Aufwand pro Periode |  | 110
geplanter Aufwand pro Periode (Korridor worst case) |  | 70
geplanter Aufwand pro Periode (Korridor best case) |  | 130
Periode | Bemerkung | noch zu erbringender Aufwand
|  | Schätzung neu (Ende Periode) | worst case | Plan | best case
0 |  | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
1 |  | 1000 | 1030 | 990 | 970
2 |  | 950 | 960 | 880 | 840
3 |  | 700 | 890 | 770 | 710
4 |  | 700 | 820 | 660 | 580
5 |  | 700 | 750 | 550 | 450
6 |  | 700 | 680 | 440 | 320
7 |  | 700 | 610 | 330 | 190
8 |  | 0 | 540 | 220 | 60
9 |  |  | 470 | 110 | #N/A
10 |  |  | 400 | 0 | #N/A
11 |  |  | 330 | #N/A | #N/A
12 |  |  | 260 | #N/A | #N/A
13 |  |  | 190 | #N/A | #N/A
14 |  |  | 120 | #N/A | #N/A
15 |  |  | 50 | #N/A | #N/A
16 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
17 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
18 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
19 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
20 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A