## Burn-Down-Chart
Scrum - Burn-Down-Chart
Diagrammtitel |  | Sprint 01 - Burn-Down
Periodeneinheiten |  | Arbeitstage
geplante Anzahl Perioden |  | 15
Einheit geplanter Aufwand |  | Story Points
ursprünglich geplanter Aufwand (Story Points) Gesamt: |  | 1100
geplanter Aufwand pro Periode |  | 73.33
Periode | Bemerkung | noch zu erbringender Aufwand |  | zusätzlicher Aufwand
|  | Schätzung neu (Ende Periode) | ursprünglicher Plan | nach der initialen Planung | aus zusätzlichen Anforderungen
0 |  | 1100 | 1100 | -200 | -300
1 |  | 1000 | 1026.67 | -200 | -300
2 |  | 950 | 953.34 | -100
3 |  | 700 | 880.01 |  | -500
4 |  | 700 | 806.68
5 |  | 700 | 733.35
6 |  | 700 | 660.02
7 |  | 700 | 586.69
8 |  | 0 | 513.36
9 |  |  | 440.03
10 |  |  | 366.7
11 |  |  | 293.37
12 |  |  | 220.04
13 |  |  | 146.71
14 |  |  | 73.38
15 |  |  | 0.05
16 |  |  | #N/A
17 |  |  | #N/A
18 |  |  | #N/A
19 |  |  | #N/A
20 |  |  | #N/A