## Daten
Velocity aufsteigend
Projektname: | Ausbau RT
Projektleiter: | Hubert Meyer
Sprints
Story | Punkte | Done | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Story 1 | 3 | 3 | Sprints 3: 3
Story 2 | 5 | 9 | Sprints 9: 5
Story 3 | 3 | 6 | Sprints 6: 3
Story 4 | 5 | 5 | Sprints 5: 5
Story 5 | 3 | 4 | Sprints 4: 3
Story 6 | 5 | 1 | Sprints 1: 5
Story 7 | 3 | 11 | Sprints 11: 3
Story 8 | 5 | 14 | Sprints 14: 5
Story 9 | 3 | 12 | Sprints 12: 3
Story 10 | 5 | 15 | Sprints 15: 5
Story 11 | 3 | 12 | Sprints 12: 3
Story 12 | 5 | 10 | Sprints 10: 5
Story 13 | 3 | 10 | Sprints 10: 3
Story 14 | 5 | 6 | Sprints 6: 5
Story 15 | 3 | 9 | Sprints 9: 3
Story 16 | 5 | 2 | Sprints 2: 5
Story 17 | 3 | 9 | Sprints 9: 3
Story 18 | 5 | 1 | Sprints 1: 5
Story 19 | 3 | 1 | Sprints 1: 3
Story 20 | 5 | 1 | Sprints 1: 5
Story 21 | 3 | 4 | Sprints 4: 3
Story 22 | 5 | 6 | Sprints 6: 5
Story 23 | 3 | 2 | Sprints 2: 3
Story 24 | 5 | 15 | Sprints 15: 5
Story 25 | 3 | 13 | Sprints 13: 3
Story 26 | 5 | 14 | Sprints 14: 5
Story 27 | 3 | 5 | Sprints 5: 3
Story 28 | 5 | 5 | Sprints 5: 5
Story 29 | 3 | 5 | Sprints 5: 3
Story 30 | 5 | 5 | Sprints 5: 5
Story 31 | 3 | 7 | Sprints 7: 3
Story 32 | 5 | 7 | Sprints 7: 5
Story 33 | 3 | 8 | Sprints 8: 3
Story 34 | 5 | 8 | Sprints 8: 5
Story 35 | 3 | 8 | Sprints 8: 3
Story 36 | 5 | 16 | Sprints 16: 5
Story 37 | 3
Story 38 | 5
Story 39 | 3
Story 40 | 5
Story 41 | 3
Story 42 | 5
Story 43 | 3
Story 44 | 5
Story 45 | 3
Story 46 | 5
Story 47 | 3
Story 48 | 5
Story 49 | 3
Story 50 | 5
Summe | 200 |  |  | 18 | 8 | 3 | 6 | 21 | 13 | 8 | 11 | 11 | 8 | 3 | 6 | 3 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 18 | 26 | 29 | 35 | 56 | 69 | 77 | 88 | 99 | 107 | 110 | 116 | 119 | 129 | 139 | 144 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | 18 | 26 | 29 | 35 | 56 | 69 | 77 | 88 | 99 | 107 | 110 | 116 | 119 | 129 | 139 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144
|  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200

## Diagramm
Velocity Ausbau RT
Projektname: | Ausbau RT
Projektleiter: | Hubert Meyer